## Planilha1
MAIO
| ATIVIDADES | DATA | RECURSOS | FORMA | RESULTADO | RESPONSÁVEL
1. | Definição de data das palestras | 2023-05-10 | Pessoalmente | Chat de mensagens do Teams | Debate entre a equipe para a determinação da data | Equipe
2. | Pesquisa inicial sobre o tema | 2023-05-10 | Google Academico | Pesquisa explorátoria | Pesquisa sobre linguagens de programação, tipo e utilização | Maria E. Benevenutti
3. | Definir horário de apresentação | 2023-05-12 | Teams | Chat de mensagens do Teams | Debate sobre o horário de apresentação | Equipe
4. | Definir apresentadores | 2023-05-22 | Teams | Chat de mensagens do Teams | Definição de apresenatdores | Equipe
JUNHO
| ATIVIDADES | DATA | RECURSOS | FORMA | RESULTADO | RESPONSÁVEL
1. | Definir turmas que irão assistir a palestra com a Nara | 2023-06-01 | Teams e Outlook | Envio de mensagem pela a plataforma Teams e Outlook | Determinar quais salas iriam assistir a palestra, e o local de apresentação | Maria E. Benevenutti
2. | Confecção de slides para apresentação | 2023-06-01 | Canva | Criação de slides | Confecção de slides para a apresentação | Maria E. Benevenutti & Carolaine dos Santos
3. | Criação de formulário para pesquisa de NPS | 2023-06-01 | Microsoft Forms | Formulário de pesquisa de satisfação | Determina o grau de satisfação do ouvinte | Carolaine dos Santos
4. | Criação do Kahoot | 2023-06-03 | Teams | Chamada entre a equipe | Debatemos sobre os slides e o que poderiamos melhorar | Equipe
5. | Criação do Kahoot | 2023-06-04 | Kahoot | Equipe subordinada desenvolveu | Verificou o nível de aprendizagem dos ouvintes após a palestra | Hélio, Kaue & William
6. | Apresentação | 2023-06-05 | Presencial | Apresentação do projeto de extensão | Apresentação do projeto de extensão para as turmas do jovem aprendiz | Carolaine dos Santos, Maria E. Benevenutti, Emanuele Vitória Pries, Hélio, Kaue e William